## Planificador de proyectos
Planificador TFM
[21 empty] | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ID | ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | [10 empty] | Semanas 2021 | [6 empty] | 2021-05-03 | [10 empty] | 2021-07-19 | [9 empty] | 2021-10-03
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Desarrollo del Doc. TFM | 18 | 21 | 18 | 21 | 100%
2 | Desarrollo de Presentación | 37 | 3 | 37 | 3 | 100%
3 | Objetivos | 18 | 2 | 18 | 2 | 100%
4 | Planificación | 19 | 4 | 19 | 4 | 100%
5 | Compra de dispositivos | 21 | 6 | 21 | 7 | 100%
6 | Evaluación de tecnologías de red | 22 | 2 | 22 | 2 | 100%
7 | Aplicación al proyecto de las capas de tecnologías IoT | 23 | 6 | 23 | 7 | 100%
8 | Definición de Smart Devices | 23 | 1 | 23 | 2 | 100%
9 | Definición de Gateway | 24 | 1 | 24 | 2 | 100%
10 | Definición de DMS | 25 | 1 | 25 | 2 | 100%
11 | Definición de Storage | 26 | 1 | 26 | 2 | 100%
12 | Definición de API | 27 | 1 | 27 | 2 | 100%
13 | Definición de I-R-S | 28 | 1 | 28 | 2 | 100%
14 | Desarrollo de DashBoard Node-Red | 27 | 4 | 27 | 5 | 100%
15 | Desarrollo de Smart Devices | 28 | 2 | 28 | 3 | 100%
16 | Desarrollo de Gateway | 29 | 2 | 29 | 3 | 100%
17 | Desarrollo DMS | 28 | 4 | 28 | 5 | 100%
18 | Desarrollo Storage | 29 | 2 | 29 | 2 | 100%
19 | Desarrollo API | 30 | 4 | 30 | 4 | 100%
20 | Desarrollo I-R-S | 31 | 4 | 31 | 5 | 100%
21 | Conclusiones | 23 | 13 | 23 | 13 | 100%
21 | Actividad 20 | 18 | 5 | 14 | 6 | 0%
22 | Actividad 21 | 18 | 8 | 14 | 2 | 44%
23 | Actividad 22 | 18 | 7 | 14 | 3 | 0%
24 | Actividad 23 | 18 | 4 | 15 | 8 | 12%
25 | Actividad 24 | 18 | 5 | 15 | 3 | 5%
26 | Actividad 25 | 18 | 8 | 15 | 5 | 0%
27 | Actividad 26 | 18 | 2 | 16 | 2 | 1%

## Semanas 2021
semana
18 | 2021-05-03 | 2021-05-09
19 | 2021-05-10 | 2021-05-16
20 | 2021-05-17 | 2021-05-23
21 | 2021-05-24 | 2021-05-30
22 | 2021-05-31 | 2021-06-06
23 | 2021-06-07 | 2021-06-13
24 | 2021-06-14 | 2021-06-20
25 | 2021-06-21 | 2021-06-27
26 | 2021-06-28 | 2021-07-04
27 | 2021-07-05 | 2021-07-11
28 | 2021-07-12 | 2021-07-18
29 | 2021-07-19 | 2021-07-25
30 | 2021-07-26 | 2021-08-01
31 | 2021-08-02 | 2021-08-08
32 | 2021-08-09 | 2021-08-15
33 | 2021-08-16 | 2021-08-22
34 | 2021-08-23 | 2021-08-29
35 | 2021-08-30 | 2021-09-05
36 | 2021-09-06 | 2021-09-12
37 | 2021-09-13 | 2021-09-19
38 | 2021-09-20 | 2021-09-26
39 | 2021-09-27 | 2021-10-03
40 | 2021-10-04 | 2021-10-10
41 | 2021-10-11 | 2021-10-17
42 | 2021-10-18 | 2021-10-24
43 | 2021-10-25 | 2021-10-31
44 | 2021-11-01 | 2021-11-07
45 | 2021-11-08 | 2021-11-14